## ReadMe
Comment remplir le Burndown chart					Martin Colot
Wikipédia Burndown chart : https://fr.wikipedia.org/wiki/Burndown_chart
1. Overview
La feuille Overview montre l'évolution du projet complet, itération par itération

		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4		Ce tableau reprend l'estimation des points de chaque histoire
	Histoire 1	30	0	0	0	0		La colonne estimation doit être remplie avant la première itération
	Histoire 2	20	0	0	0	0		Chaque colone suivante doit être remplie à la fin de l'itération correspondante
	Histoire 3	15	15	15	0	0
	Histoire 4	17	20	18	0	0		Rappel : 1 point = une heure de travail pour un binôme
	Histoire 5	5	10	0	0	0		Sur une itération, chaque personne devrait programmer pendant 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme pilote et 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme copilote (80% de 11h (10 ECTS) / de 3,5h (5 ECTS))
	Histoire 6	20	25	10	0	0		L'estimation des points d'une histoire peut changer au fil des itérations
	Histoire 7	21	15	13	15	0
	Histoire 8	12	6	7	0	0		La ligne Total est calculée automatiquement sur base de l'estimation des points de chaque histoire
	Histoire 9	19	15	0	0	0
	Histoire 10	3	3	10	10	0		Les cases vertes indiquent les histoires introduites et terminées pendant l'itération
				Les cases oranges indiquent les histoires introduites mais non terminées pendant l'itération
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Total	162	109	73	25	0

				Ce graphique indique l'évolution du nombre total d'heures restantes selon l'estimation des points
				Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus

				Ce graphique indique le nombre de points restants pour chaque histoire
				Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus

2. IT1 - IT4
Les feuilles IT1 à IT4 reprennent chacunes les données d'une seule itération, pour les histoires qui y ont été introduites

	HISTOIRE 1					Chacun de ces tableaux indique l'évolution d'une histoire
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés			on y trouve le numéro de l'histoire (et idéalement son nom)
	Tâche 1	Martin	Maxime	8	10			Chaque ligne représente une session de travail par un binôme (en pair programming)
	Tâche 2	Emma	Clara	11	10
	Tâche 3	Martin	Emma	12	10			La colonne Tâche permet de donner un nom à la session de travail
	Total			31	30			Les colonnes Pilote et Copilote servent à indiquer les noms des 2 programmeurs
				La colonne Points estimés donne le nombre de points qui étaient prévu pour la tâche réalisée dans cette session
				La colonne Points rééls donne la durée, en heures, de la session
				Les totaux sont calculés automatiquement. Si le nombre de lignes du tableau est modifié, les formules doivent être adaptées

				Le total des points estimés ne devrait jamais dépasser l'estimaiton des points de l'histoire
				Il est cependant possible qu'il soit inférieur si l'équipe ne parvient pas à faire toutes les tâches prévues durant l'itération

				Ce tableau reprend une vue d'ensemble du nombre d'heures
	Vélocité :		50		d'abord la vélocité de l'équipe (normalement, entre 28 et 88), qui est égal au nombre de points introduits pendants une itération
	Total Points réel :		54		Ensuite, le total d'heures prestées par les binômes
	Total Points estimé :		50		Enfin, le nombre de points estimés qui ont été implémentés

				Dans ce 1e exemple, l'estimation des points étaient de 50 et l'équipe a terminé toutes les tâches en 54h. Elle a donc fait 4h supplémentaires (attention à ne pas réaliser trop d'heures supplémentaires!)

	Vélocité :		50		Dans ce second exemple, l'équipe a travaillé 55h (faisant donc 5h supplémentaires) mais n'a pas réussi à implémenter toutes les tâches
	Total Points réel :		55		L'estimation nous dit que les tâches réalisées auraient dû prendre 43h
	Total Points estimé :		43		Il doit donc rester (au moins) 7h pour terminer les histoires de cette itération. Ces heures doivent rentrer dans la ré-estimation des points pour la prochaine itération

	Nombre de jours :	7
				Ce tableau reprend l'évolution par jour de chaque histoire
			Points restants					On y voit d'abord une évolution idéale. Elle est linéaire pour chaque histoire. Ce n'est évidement pas une évolution réaliste mais cela permet de voir si le projet avance assez vite ou non
			Total		Histoire 1		Histoire 2			On voit ensuite l'évolution réelle du nombre de point restants
	Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel			Exemple:	Si l'histoire 1 est estimée à 30 points et qu'au jour 1, un binôme réalise une tâche estimée à 10 points, alors il reste 20 points à réaliser pour l'histoire 1
	15-03-2023	0	50	50	30	30	20	20				Cela ne dépend pas du nombre réel d'heures ayant été nécessaires à la rélisation de la tâche
	16-03-2023	1	42,85714286	40	25,71428571	20	17,14285714	20
	17-03-2023	2	35,71428571	40	21,42857143	20	14,28571429	20		Le total d'heures et l'évolution linéaire des colonnes idéal sont calculés automatiquement. Si le nombre d'histoirse ou de jour est différents, les formules doivent être adaptées
	18-03-2023	3	28,57142857	30	17,14285714	10	11,42857143	20		Dans les colonnes idéal, seul le nombre d'heures estimées pour l'histoire complète doit être noté (dans la première ligne)
	19-03-2023	4	21,42857143	15	12,85714286	0	8,571428571	15
	20-03-2023	5	14,28571429	5	8,571428571	0	5,714285714	5		Le nombre de jours dans l'itération doit également être indiqué au dessus du tableau (ici, 7 jours, car le jour 0 n'est pas inclu dans l'itération)
	21-03-2023	6	7,142857143	5	4,285714286	0	2,857142857	5
	22-03-2023	7	0	0	0	0	0	0

	Burndown chart
				Finalement, nous arrivons à l'affichage du Burndown chart qui est réalisé automatiquement sur base des colonnes Total du tableau précédent

				Nous voyons que l'évolution idéale est bien linéaire, contrairement à l'évolution réelle

## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	30	0	0	0	0
Histoire 2	20	0	0	0	0
Histoire 3	10	0	0	0	0
Histoire 4	20	0	0	0	0
Histoire 5	5	0	0	0	0
Histoire 6	30	30	30	0	0
Histoire 7	70	70	45	60	60
Histoire 8	23	23	0	15	0
Histoire 9	50	50	50	65	65
Histoire 10	25	25	0	0	0
Histoire 11	30	30	0	0	0
Histoire 12	30	30	30	0	0
Histoire 13	80	80	88	88	88
Histoire 14	35	35	25	25	0
Histoire 15	10	10	0	0	0
Histoire 16	30	30	40	40	40
Histoire 17	50	50	50	50	50
Histoire 18	60	60	60	60	60
Histoire 19	60	60	40	40	40
Histoire 20	60	60	30	20	0
Histoire 21	60	60	25	0	0
Histoire 22	60	60	60	80	80
Refactor	28	28	28	28	0

	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Total	876	791	601	571	483

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Databse	Vlad	Nabil	6	5		Total Points réel :		66
Database #2	Vlad	Esteban	2	5		Total Points estimé :		90
Création dee comptes	Mathieu	Alexis	8	10
GUI de création des comptes	Alexis	Mathieu	12	10
Total			28	30

					Nombre de jours :	14
HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Points restants
Structure de données des paquets	Esteban	Robin-Gilles	6	10				Total		Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 4		Histoire 5
GUI de gestion de paquets	Esteban	Hamza	10	10		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Total			16	20		28-02-2023	0	90	90	30	30	20	20	15	15	20	20	5	5
					01-03-2023	1	83,57142857	72	27,85714286	18	18,57142857	14	13,92857143	15	18,57142857	20	4,642857143	5
HISTOIRE 3					02-03-2023	2	77,14285714	67	25,71428571	13	17,14285714	14	12,85714286	15	17,14285714	20	4,285714286	5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03-03-2023	3	70,71428571	63	23,57142857	13	15,71428571	14	11,78571429	15	15,71428571	20	3,928571429	1
Structure de données des cartes	Safouan	Lionel	3	5,00		04-03-2023	4	64,28571429	56	21,42857143	6	14,28571429	14	10,71428571	15	14,28571429	20	3,571428571	1
Ajout des cartes	Lionel	Safouan	3	5,00		05-03-2023	5	57,85714286	50	19,28571429	4	12,85714286	10	9,642857143	15	12,85714286	20	3,214285714	1
GUI de gestion de cartes	Nabil	Vlad	4	5,00		06-03-2023	6	51,42857143	46	17,14285714	4	11,42857143	6	8,571428571	15	11,42857143	20	2,857142857	1
Total			10	15		07-03-2023	7	45	43	15	4	10	6	7,5	15	10	17	2,5	1
					08-03-2023	8	38,57142857	34	12,85714286	4	8,571428571	4	6,428571429	8	8,571428571	17	2,142857143	1
HISTOIRE 4					09-03-2023	9	32,14285714	32	10,71428571	4	7,142857143	4	5,357142857	8	7,142857143	15	1,785714286	1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		10-03-2023	10	25,71428571	29	8,571428571	4	5,714285714	4	4,285714286	5	5,714285714	15	1,428571429	1
Menu entraînement (mode de jeux random)	Lionel	Oussama	5	10		11-03-2023	11	19,28571429	26	6,428571429	4	4,285714286	4	3,214285714	5	4,285714286	12	1,071428571	1
Lié GUI mode entrainement	Oussama	Lionel	3	10		12-03-2023	12	12,85714286	26	4,285714286	4	2,857142857	4	2,142857143	5	2,857142857	12	0,714285714	1
Total			8	20		13-03-2023	13	6,428571429	24	2,142857143	2	1,428571429	4	1,071428571	5	1,428571429	12	0,357142857	1
					14-03-2023	14	0	24	0	2	0	4	0	5	0	12	0	1
HISTOIRE 5
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Algorithme de sélection de carte intelligent	Robin-Gilles	Hamza	4	5		Burndown Chart / Total / Jour
Total			4	5

## IT2
HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Structure des données	Alexis	Nabil	6	6		Total Points réel :		75,5
Interface de révision	Oussama	Safouan	3	3		Total Points estimé :		88
Interface de révision #2	Safouan	Oussama	4	3
Modif interface de modification des cartes	Robin	Alexis	5	6
Database	Esteban	Mathieu	3	5
Total			21	23
					Nombre de jours :	28

HISTOIRE 10					Points restants
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés				Total		Histoire 8		Histoire 10		Histoire 11		Histoire 15
Création de serveur	Safouan	Esteban	10	8		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
Création de serveur #2	Esteban	Safouan	4	9		15-03-2023	0	88,00	85,00	23,00	23,00	25,00	25,00	30,00	27,00	10,00	10,00
Création de serveur #3	Esteban	Safouan	6	8		16-03-2023	1	84,86	85,00	22,18	23,00	24,11	25,00	28,93	27,00	9,64	10,00
Total			20	25		17-03-2023	2	81,71	75,00	21,36	23,00	23,21	15,00	27,86	27,00	9,29	10,00
					18-03-2023	3	78,57	75,00	20,54	23,00	22,32	15,00	26,79	27,00	8,93	10,00
HISTOIRE 11					19-03-2023	4	75,43	69,00	19,71	17,00	21,43	15,00	25,71	27,00	8,57	10,00
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		20-03-2023	5	72,29	69,00	18,89	17,00	20,54	15,00	24,64	27,00	8,21	10,00
Interface	Nabil	Lionel	8	10		21-03-2023	6	69,14	69,00	18,07	17,00	19,64	15,00	23,57	27,00	7,86	10,00
Database des decks du store	Hamza	Vlad	7	10		22-03-2023	7	66,00	69,00	17,25	17,00	18,75	15,00	22,50	27,00	7,50	10,00
Controlleur du store	Vlad	Oussama	9	10		23-03-2023	8	62,86	65,00	16,43	17,00	17,86	15,00	21,43	23	7,14	10,00
Total			24	30		24-03-2023	9	59,71	65,00	15,61	17,00	16,96	15,00	20,36	23,00	6,79	10,00
					25-03-2023	10	56,57	62,00	14,79	14,00	16,07	15,00	19,29	23,00	6,43	10,00
HISTOIRE 15					26-03-2023	11	53,43	62,00	13,96	14,00	15,18	15,00	18,21	23,00	6,07	10,00
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		27-03-2023	12	50,29	56,00	13,14	8,00	14,29	15,00	17,14	23,00	5,71	10,00
Création des JSON	Mathieu	Robin	6	5		28-03-2023	13	47,14	50,00	12,32	8,00	13,39	15,00	16,07	23,00	5,36	4,00
Interface Import/Export	Safouan	Lionel	4,5	5		29-03-2023	14	44,00	50,00	11,50	8,00	12,50	15,00	15,00	23,00	5,00	4,00
Total			10,5	10		30-03-2023	15	40,86	50,00	10,68	8,00	11,61	15,00	13,93	23,00	4,64	4,00
					31-03-2023	16	37,71	50,00	9,86	8,00	10,71	15,00	12,86	23,00	4,29	4,00
					01-04-2023	17	34,57	42,00	9,04	8,00	9,82	15,00	11,79	15,00	3,93	4,00
					02-04-2023	18	31,43	42,00	8,21	8,00	8,93	15,00	10,71	15,00	3,57	4,00
					03-04-2023	19	28,29	28,50	7,39	8,00	8,04	15,00	9,64	6,00	3,21	-0,50
					04-04-2023	20	25,14	24,50	6,57	8,00	7,14	11,00	8,57	6,00	2,86	-0,50
					05-04-2023	21	22,00	18,50	5,75	8,00	6,25	5,00	7,50	6,00	2,50	-0,50
					06-04-2023	22	18,86	15,50	4,93	5,00	5,36	5,00	6,43	6,00	2,14	-0,50
					07-04-2023	23	15,71	12,50	4,11	2,00	4,46	5,00	5,36	6,00	1,79	-0,50
					08-04-2023	24	12,57	12,50	3,29	2,00	3,57	5,00	4,29	6,00	1,43	-0,50
					09-04-2023	25	9,43	12,50	2,46	2,00	2,68	5,00	3,21	6,00	1,07	-0,50
					10-04-2023	26	6,29	12,50	1,64	2,00	1,79	5,00	2,14	6,00	0,71	-0,50
					11-04-2023	27	3,14	12,50	0,82	2,00	0,89	5,00	1,07	6,00	0,36	-0,50
					12-04-2023	28	0,00	12,50	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	6,00	0,00	-0,50

					Burndown Chart

## IT3
HISTOIRE 6
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
backend	Safouan	Nabil	3	4		Total Points réel :		58
backend #2	Nabil	Safouan	3	4		Total Points estimé :		85
interface	Vlad	Hamza	2	3
calcul du score	Oussama	Robin-Gilles	2	3
link backend/frontend	Nabil	Vlad	3	4
link backend/frontend #2	Nabil	Hamza	2	4
interface+controleur score	Nabil	Safouan	3	4		Nombre de jours :	14
controleur mode libre	Nabil	Robin-Gilles	2	4
Total			20	30				Total
					Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					18-04-2023	0	85,00	85,00	30	30	30	30	25	25
HISTOIRE 12					19-04-2023	1	78,93	82,00	27,86	27	27,85714286	30	23,21428571	25
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		20-04-2023	2	72,86	73,00	25,71	25	25,71428571	27	21,42857143	21
interface + controleur	Lionel	Oussama	3	4		21-04-2023	3	66,79	66,00	23,57	23	23,57142857	22	19,64285714	21
interface + controleur #2	Lionel	Oussama	2	4		22-04-2023	4	60,71	60,00	21,43	20	21,42857143	19	17,85714286	21
serveur	Vlad	Mathieu	4	5		23-04-2023	5	54,64	54,00	19,29	17	19,28571429	18	16,07142857	19
serveur #2	Vlad	Esteban	1	4		24-04-2023	6	48,57	54,00	17,14	17	17,14285714	18	14,28571429	19
database	Robin-Gilles	Alexis	3	3		25-04-2023	7	42,50	50,00	15,00	15	15	16	12,5	19
database #2	Robin-Gilles	Alexis	2	3		26-04-2023	8	36,43	43,00	12,86	12	12,85714286	12	10,71428571	19
injection sql DB	Esteban	Oussama	2	4		27-04-2023	9	30,36	29,00	10,71	5	10,71428571	9	8,928571429	15
exception + testing DB	Esteban	Lionel	4	5		28-04-2023	10	24,29	22,00	8,57	2	8,571428571	9	7,142857143	11
commentaires DB	Esteban	Robin-Gilles	3	2		29-04-2023	11	18,21	22,00	6,43	2	6,428571429	9	5,357142857	11
Total			21	30		30-04-2023	12	12,14	17,00	4,29	0	4,285714286	9	3,571428571	8
					01-05-2023	13	6,07	17,00	2,14	0	2,142857143	9	1,785714286	8
HISTOIRE 21					02-05-2023	14	0,00	17,00	0,00	0	0	9	0	8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
backend	Alexis	Mathieu	4	5
backend #2	Alexis	Hamza	2	5
backend #3	Mathieu	Safouan	4	5		Burndown Chart		0,00	0,00
study controleur	Hamza	Esteban	4	5				0,00	0,00
user friendly input + GUI	Esteban	Vlad	3	5				0,00	0,00
Total			17	25

## IT4
HISTOIRE 8
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :
Backend	Vlad	Robin	2	4		Total Points réel :		66,5
Interface+input	Hamza	Lionel	3	4		Total Points estimé :		88
Héritage des cartes	Vlad	Mathieu	1	3
Design pattern Visitor	Mathieu	Nabil	4	4				Total		Histoire 8		Histoire 14		Histoire 20		Refactor
Total			10	15		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					02-05-2023	0	88	88	15	15	25	25	20	20	28	28
					03-05-2023	1	84	84	15	15	21	21	20	20	28	28
HISTOIRE 14					04-05-2023	2	76	76	8	8	20	20	20	20	28	28
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		05-05-2023	3	70	70	8	8	16	16	18	18	28	28
Recherche concernant le text to speech	Alexis	Hamza	3	4		06-05-2023	4	62	62	4	4	12	12	18	18	28	28
Recherche concernant le text to speech #2	Alexis	Oussama	1	1		07-05-2023	5	51	47	0	0	8	4	16	16	27	27
Backend	Alexis	Robin	4	4		08-05-2023	6	47	47	0	0	4	4	16	16	27	27
Backend #2	Alexis	Mathieu	3	4		09-05-2023	7	47	47	0	0	4	4	16	16	27	27
Interface	Mathieu	Oussama	4	4		10-05-2023	8	41	42	0	0	4	4	12	13	25	25
Interface #2	Mathieu	Lionel	0	4		11-05-2023	9	29	31	0	0	0	0	4	6	25	25
Amélioration gui + guide	Hamza	Esteban	3	4		12-05-2023	10	17	17	0	0	0	0	0	0	17	17
Total			14	25		13-05-2023	11	16	16	0	0	0	0	0	0	16	16
					14-05-2023	12	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
					15-05-2023	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HISTOIRE 20
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Backend	Robin	Nabil	2	2
Backend #2	Robin	Nabil	1	2
Interface	Lionel	Safouan	3	4
Interface #2	Lionel	Oussama	3	4		Burndown chart
Interface #3	Lionel	Safouan	3	4
Fake random	Lionel	Vlad	3	4
Total			15	20

Refactor
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Normes de codage,code mort, loi de Démeter	Safouan	Robin	2	2
Gestion des exceptions	Esteban	Oussama	2	2
Commentaires + javadoc	Alexis	Safouan	4	4
Gestion warning	Oussama	Robin	2	2
Diagrame UML	Nabil	Alexis	4	4
Modification observer	Lionel	Robin	0,5	1
Amélioration OOP	Safouan	Vlad	2	2
Vérifier les tests	Nabil	Hamza	3	3
Interdire signes spéciaux	Esteban	Mathieu	1	1
Rendre random les réponses MultiChoiceCard	Oussama	Lionel	1	1
Database refactor	Vlad	Esteban	2	2
Refactor modifyCard	Vlad	Esteban	1	1
Refactor serveur	Esteban	Vlad	2	2
Refactor modular	Esteban	Vlad	1	1
Total			27,5	28